- Промежуточный отчет по реализации проекта

- Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС

- (название проекта)

- за I полугодие 2017/2018 учебного года

- Руководитель проекта Антонова Н.В.

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и апробировать методическое и дидактическое обеспечение внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: - в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( второй год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (второй год обучения предмету в основной школе) | Работа в творческих группах по направлениям: 1. Анализ имеющегося дидактического обеспечения ВМ качества образования в условиях реализации ФГОС. 2. Разработка кодификатора планируемых результатов обучения и контролируемых элементов содержания 1) в начальной школе – по предметам: - русский язык - математика - окружающий мир 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (второй год обучения предмету в основной школе) 3. Разработка КИМ и спецификаций проводимых диагностических работ (второй год обучения предмету в начальной и основной школе) | Разработано методическое и дидактическое обеспечение системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1) в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( второй год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (второй год обучения предмету в основной школе) | Проведен анализ имеющегося дидактического обеспечения ВМ качества образования в условиях реализации ФГОС, выявлены недостатки дидактического обеспечения, пополнен банк заданий для оценки качества образования в условиях реализации ФГОС. Разработаны кодификаторы планируемых результатов обучения и контролируемых элементов содержания. Разработаны КИМ и спецификации диагностических работ (первый год обучения предмету в начальной и основной школе) по отдельным темам согласно календарно-тематическому планированию 1) в начальной школе – по предметам: - русский язык - математика - окружающий мир 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык |  |
| 2 | Частично апробировать и скорректировать методическое и дидактическое обеспечение внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: - в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( первый год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год обучения предмету в основной школе) | Работа в творческих группах по направлениям: 1. Корректировка КИМ и спецификаций проводимых диагностических работ (первый год обучения предмету в начальной и основной школе) | Скорректировано методическое и дидактическое обеспечение системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1) в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( первый год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год обучения предмету в основной школе) | Готовы к экспертной оценке КИМ и спецификации диагностических работ (первый год обучения предмету в начальной и основной школе) по отдельным темам согласно календарно-тематическому планированию 1) в начальной школе – по предметам: - русский язык - математика - окружающий мир 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: __________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составил (а):заместитель директора Боровкова Ю.В.