Аналитическая справка о результатах деятельности

за 2017/2018 учебный год

МИП проекта «Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС» МОУ СШ № 18

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Антонова Надежда Валентиновна | Директор школы | Планирование работы МИП Руководство реализацией проекта на базе МОУ СШ № 18 Разработка проектов нормативных актов Контроль за реализацией проекта |
| 2. | Боровкова Юлия Викторовна | Заместитель директора по УВР, учитель физики, высшая квалификационная категория | Координатор проекта Планирование работы МИП Совместная с МОУ ГЦРО организация и проведение консультаций с учителями-разработчиками дидактического обеспечения системы ВШМ качества. |
| 3 | Балкова Ольга Владимировна | Учитель начальных классов, первая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Математика» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 4. | Карпова Галина Васильевна | Учитель начальных классов | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Математика» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 5. | Короваева Татьяна Юрьевна | Учитель начальных классов, первая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Математика» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 6. | Корзина Елена Валерьевна | Учитель начальных классов, первая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Окружающий мир» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 7. | Корзина Елена Ивановна | Учитель начальных классов, высшая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Окружающий мир» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 8. | Нелидова Римма Игоревна | Учитель начальных классов, первая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Окружающий мир» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 9. | Тахтай Елена Викторовна | Учитель начальных классов, высшая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Русский язык» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 10. | Майорова Елена Юрьевна | Учитель начальных классов, высшая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Русский язык» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 11. | Каликина Любовь Борисовна | Учитель начальных классов, первая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по предмету «Русский язык» в начальной школе (1-й год обучения предмету) |
| 12. | Башкова Ольга Владиславовна | Заместитель директора по УВР, учитель физики, высшая квалификационная категория | Разработка и апробация методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по физике (2-й год обучения предмету). Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по физике (1-й год обучения предмету). |
| 13. | Данилова Галина Борисовна | Учитель русского языка и литературы, высшая кв. категория | Частичная корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по русскому языку (1-й год обучения предмету) |
| 14. | Костерина Ольга Вадимовна | Учитель русского языка и литературы, первая кв. категория | Частичная корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по русскому языку (1-й год обучения предмету) |
| 15. | Крымова Марина Олеговна | Учитель русского языка и литературы, первая кв. категория | Частичная корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по русскому языку (1-й год обучения предмету) |
| 16. | Смирнова Ольга Александровна | Учитель русского языка и литературы, высшая кв. категория | Частичная корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по русскому языку (1-й год обучения предмету) |
| 17. | Думаревская Александра Вячеславовна | Учитель русского языка и литературы, высшая кв. категория | Частичная корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по русскому языку (1-й год обучения предмету) |
| 18. | Алексеева Юлия Вячеславовна | Учитель математики, первая кв. категория | Частичная корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по математике (1-й год обучения предмету) |
| 19. | Белошицкая Татьяна Николаевна | Учитель географии классов, первая кв. категория | Разработка и апробация методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по географии (2-й год обучения предмету) Частичная корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по географии (1-й год обучения предмету) |
| 20. | Степанова Марина Александровна | Учитель биологии и химии, первая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по химии (1-й год обучения предмету) |
| 21. | Шахова Виктория Владимировна | Учитель биологии | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по биологии (1-й год обучения предмету) |
| 22. | Дороднова Елена Александровна | Учитель истории и обществознания, высшая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по истории (1-й год обучения предмету) |
| 23. | Семенова Елена Владимировна | Учитель истории и обществознания, высшая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по истории (1-й год обучения предмету) |
| 24. | Фокина Татьяна Александровна | Учитель истории и обществознания, высшая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по истории (1-й год обучения предмету) |
| 25. | Тулупова Елена Генриховна | Учитель английского языка, высшая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по английскому языку (1-й год обучения предмету) |
| 26. | Тюремнова Ольга Викторовна | Учитель английского языка, высшая кв. категория | Корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС по английскому языку (1-й год обучения предмету) |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):  команды МОУ СШ № 12, 56

- Описание этапа инновационной деятельности (2017/2018 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта (1-й год реализации): разработать и частично апробировать систему внутришкольного мониторинга как средство управления качеством образования в условиях реализации ФГОС (1-й год обучения предметам в начальной и основной школе) Задачи 1-го года реализации проекта |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечить корректировку методического и дидактического обеспечения внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: - в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир (первый год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год обучения предмету); | Корректировка методического и дидактического обеспечения внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: - в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир (первый год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год обучения предмету); | Проведена корректировка методического и дидактического обеспечения системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС с учетом мнения первичной оценки: 1)в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир (первый год обучения); 2)в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год обучения) | Подготовлено к экспертной оценке методическое и дидактическое обеспечение системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1)в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( первый год обучения); 2)в основной школе – по предметам: - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (первый год изучения предмета) |
| 2 | Разработать и апробировать методическое и дидактическое обеспечение внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: - в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир (второй год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (второй год обучения предмету); | Разработка и апробация методического и дидактического обеспечения внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: - в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир (второй год обучения); 2) в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (второй год обучения предмету); | Разработано методическое и дидактическое обеспечение системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1)в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир (второй год обучения); 2)в основной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (второй год обучения) | Частично разработано методическое и дидактическое обеспечение системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС: 1)в начальной школе – по предметам: - русский язык; - математика; - окружающий мир ( второй год обучения); 2)в основной школе – по предметам: - физика; - химия; - биология; - история; - география; - английский язык (второй год обучения) |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?

Запланированная на 2-й год реализации проекта работа выполнена частично, поскольку требуется помощь методистов по предметам. Возникли трудности с разработкой КИМ по математике в связи со сменой УМК.

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности:

- обеспечено частичное консультирование по проблематике проекта;

- обеспечено сетевое взаимодействие координатором проекта, методистом МОУ ГЦРО в формате ежемесячных  совещаний с координаторами проекта МИП на базе МИП;

- предоставлен опыт в рамках презентационной площадки.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта:

Дефицит времени и связанная с ним необходимость достаточно высокого темпа разработки дидактического обеспечения системы ВШМ качества образования.

Дефицит знаний по педагогической психологии и отдельным вопросам педагогики и общей методики.

Отсутствие участия методистов-предметников МОУ ГЦРО в проекте (кроме методиста по физике).

Обеспечение стабильной положительной мотивации учителей-разработчиков дидактического обеспечения системы ВШМ качества образования в течение всей работы по реализации проекта.

Смена УМК по математике в связи с изменениями, внесенными в федеральный перечень учебников.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1) Созданы творческие группы учителей начальных классов и учителей- предметников по разработке дидактического обеспечения системы ВШМ качества образования  в условиях реализации ФГОС

2) Выявлены организационно-педагогические условия эффективности функционирования  разработанной уровневой системы мониторинга качества образования в общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС

3) Разработано и частично апробировано методическое  и дидактическое обеспечение системы внутришкольного мониторинга качества образования в условиях реализации ФГОС:

1)в начальной школе – по предметам:

- русский язык;

- математика;

- окружающий мир

( первый год обучения);

2)в основной школе  –  по предметам:

- физика;

- химия;

- биология;

- история;

- география;

- английский язык

(первый год обучения)

4). Развитие контрольно-оценочной компетенции педагогов школы.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

Необходимость системы внутришкольного  мониторинга  качества образования следует из статьи 28  «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ». В ней в п.3 ч.13 зафиксировано, что к  компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится « проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования».

В современных условиях каждое общеобразовательное учреждение несет реальную ответственность за качество предоставляемых образовательных услуг, в связи с чем появляется необходимость решения управленческих задач и возникает потребность в информации о действительных результатах деятельности, их динамике и выявление факторов, на них влияющих. Для решения этих задач становится актуальным и необходимым построение целостной внутришкольной уровневой системы мониторинга качества образования на основе преемственности с системами мониторинга качества образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для ее эффективного  функционирования необходимо грамотно разработанное методическое и дидактическое обеспечение (включая кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся,  спецификации контрольно - измерительных материалов для проведения  предметной диагностики и рубежного контроля, контрольно - измерительные материалы для стартовой и предметной диагностики, рубежного контроля  достижения планируемых  результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования,  основного общего образования)  и компьютерная основа  (включая программный продукт) для обобщения, классификации и первичного анализа информации о результатах диагностики и рубежного контроля достижения планируемых  результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования,  основного общего образования.

Разработанные продукты первого года реализации нашего проекта позволяют:

- выполнять  ст. 28  « Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» (п.3,ч.13)  закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ», обеспечивая функционирование внутренней системы оценки качества образования»;

- педагогам и администрации своевременно получать сопоставимую объективную информацию (количественную и качественную), необходимую для принятия управленческих решений в системах:

- «учитель — ученик»;

- «образовательное учреждение — учитель»;

- осуществлять педагогическое прогнозирование и принимать адекватные управленческие решения относительно хода и результатов учебно-воспитательного процесса;

- развивать компетентность в педагогическом оценивании учителей начальных классов и учителей-предметников, которую выделили в качестве одной из базовых компетентностей педагога в стандарте профессионального образования;

- формировать инновационную корпоративную культуру в ОУ.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

Наличие системы внутришкольного мониторинга качества образования позволяет:

- отслеживать динамику индивидуальных образовательных результатов обучающихся (стартовая, промежуточная и итоговая диагностика) в условиях реализации ФГОС;

- своевременно получать педагогам и администрации МОУ СШ сопоставимую объективную информацию (количественную и качественную), необходимую для принятия управленческих решений в системах:

- «учитель — ученик»;

- «образовательное учреждение — учитель»;

- осуществлять педагогическое прогнозирование и принимать адекватные управленческие решения относительно хода и результатов учебно-воспитательного процесса.

Кроме того, создаются условия для формирования  инновационной корпоративной культуры в ОУ.

Все это в целом повышает эффективность деятельности школы.

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Положительная оценка материалов, разработанных в ходе 1-го года реализации проекта участниками презентационной площадки.

Положительные отзывы и рецензии на разработанные в ходе 1-го года реализации проекта материалы по ряду предметов.

Положительная динамика формирования инновационной корпоративной культуры в ОУ.

Развитие компетентности в педагогическом оценивании учителей начальных классов и учителей-предметников.

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

Городская презентационная площадка – ноябрь 2017