Промежуточный отчет по реализации проекта

за I полугодие 2015/2016 учебного года

Наименование ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 18»

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ)       МИП

Тема проекта  Сопровождение профессионально-педагогического самоопределения обучающихся «Школа будущего педагога»_

Этап работы    2 этап Обобщение и тиражирование инновационного опыта

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Обеспечить подготовку, апробацию, внедрение модели профессионально-педагогического самоопределения школьников в условиях деятельности ОУ в инновационном режиме, - Внедрить модель организации профессионально-педагогического самоопределения школьников, провести внутреннюю экспертизу продуктов инновационной деятельности ОУ, - Стать участником сетевого взаимодействия в рамках проекта | Размещение информации о проекте на сайте школы. Набор учащихся, тестирование. Организационный сбор учащихся и родительское собрание. Подготовка методических и учебных материалов для обучающихся. Практическая работа по проекту (лекционные занятия, практические занятия, мастер-классы с приглашением педагогов-социальных партнеров, встречи с интересными людьми). | Теоретическая и практическая подготовка к работе вожатым в подшефных классах, лагерях дневного пребывания и загородных лагерях. Подготовка к областной педагогической олимпиаде Наработка методических материалов по организации сопровождения профессионально-педагогического самоопределения школьников Анализ материалов, подготовка к тиражированию Профессиональная компетентность педагогов в вопросах организации сопровождения профессионально-педагогического самоопределения школьников в условиях изменений в системе образования | Проведено родительское собрание, представлен план занятий для группы внеурочных занятий «Будущий педагог», объединяющий учащихся разного возраста – 5-6 класс. Сформирована группа из 17 учащихся 5-6-х классов, 1 группа 7 учащихся 10-11-х классов Проведение открытых занятий для студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Внеурочные занятия в школе, встреча с представителями Дома творчества Фрунзенского района – занятие «Игра-дело серьезное», а так же игровые перемены для учащихся начальной школы, конкурсы, посвященные Конвенции о правах ребенка, проведение новогодних праздников для учащихся начальной школы Разработаны локальные акты ОУ по МИП, программных документов МИП, программы курса «Школа будущего педагога» в рамках элективных предметов в 10-11-х классах; Обобщение материалов по моделям допрорфессииональной педагогической подготовки обучающихся на базе ОУ; Проведены занятия для учащихся 10-11-х классов по подготовке к областной педагогической олимпиаде Участие в городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной образовательной системы города Ярославля» (ноябрь 2015) Выступление на городской научно-практической психологической конференции «Изменяющийся ребенок в изменяющемся мире: психологические основы и условия развития личности» - «Организация профориентационной работы в рамках МИП «Школа будущего педагога» на базе ОУ (сентябрь 2015) | проведение занятий, консультаций для педагогов, занятых в МИП; |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности: Сбор учащихся разных классов в одно время (разное количество уроков).

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  в рамках кружка для учащихся 5-6х классов работает только 1 группа.  В ней занимаются ученики 1 и 2 года обучения.  Все это привело к дифференцированному подходу к подготовке занятия для участников проекта.

« 11 » декабря__ 2015 года

Директор МОУ «Средняя школа № 18»                 Н.В. Антонова