Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2014 года

Наименование ОУ Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 18 г. Ярославля

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ)       МИП

Тема проекта  Сопровождение профессионально-педагогического самоопределения обучающихся «Школа будущего педагога»_

Этап работы    1 этап становление системы работы по проекту

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечить подготовку, апробацию, внедрение модели профессионально-педагогического самоопределения школьников в условиях деятельности ОУ в инновационном режиме | Предварительная подача о проекте в ГЦРО, размещение информации на сайте школы Набор учащихся, тестирование. Организационный сбор учащихся и родительское собрание. Подготовка методических и учебных материалов для обучающихся. Практическая работа по проекту (лекционные занятия, практические занятия, мастер-классы с приглашением педагогов-социальных партнеров, встречи с интересными людьми). | Теоретическая и практическая подготовка к работе вожатым в подшефных классах, лагерях дневного пребывания и загородных лагерях. Подготовка к областной педагогической олимпиаде Наработка методических материалов по данной проблеме. Анализ материалов, подготовка к тиражированию | Проведено родительское собрание, представлен план занятий для группы внеурочных занятий «Будущий педагог», объединяющий учащихся разного возраста Сформирована группа из 15 учащихся 5-7-х классов, 5 учащихся 11-х классов Проведение открытых занятий для студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского «Внеурочные занятия в школе», открытых мероприятий для учащихся начальной школы («Мастерская Деда Мороза», встреча с представителями Дома творчества Фрунзенского района – занятие «Игра-дело серьезное»), а так же игровые перемены для учащихся начальной школы, конкурсы, посвященные Конвенции о правах ребенка, проведение новогодних праздников для учащихся начальной школы | Тестирование (сентябрь-ноябрь – отсутствие педагога-психолога) |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности: Сбор учащихся разных классов в одно время (разное количество уроков). Работа с психологом (1 ставка, работает с начальной школой)

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:  в ходе реализации проекта увеличился контингент участников, кроме учащихся среднего звена 5-7-е классы, к проекту присоединились учащиеся 11 класса,  вызвано подготовкой к областной педагогической олимпиаде, выбором профессии и учителя в будущем данной категории учащихся. Все это привело к дифференцированному подходу к подготовке занятия для участников проекта.

« 15 » декабря__ 2014 года                                                           Директор МОУ СОШ № 18 г. Ярославля                   Н.В. Антонова