**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МРЦ**

**«Организационно-методическое сопровождение муниципальной модели ученического самоуправления» 2021-2022 г**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Тема мероприятия/**  **Раздел программы**  **«Доброволец ГКС»** | **Материалы для подготовки** | **Сроки** | **Ответственные** |
|  | Совещание руководителей учреждений дополнительного образования, участвующих в проекте. Рассмотрение плана  деятельности МРЦ на год. Распределение полномочий членов рабочей группы. | Организационное | План работы МРЦ на год  Проект МРЦ – для раздатки  Протоколы  **(УТП И КТП)** | **25.08.21.** | Огуенко О. Ю. |
| **2** | **Первая встреча участников МРЦ.**  **Участники: директора школ, директора учреждений ДО, педагоги школ, руководители РКС, представители департамента образования.** | Презентация МРЦ.  Знакомство с программой «Доброволец ГКС».  Обсуждение формы договора для оформления взаимоотношений с участниками МРЦ | Информационное письмо для сбора участников МРЦ  Презентация МРЦ.  План работы МРЦ – на раздатку.  Анкета для педагогов.  Создание чата для педагогов | Сентябрь | Титова Е.Е.  Хайкина О.В.  Огуенко О. Ю. |
| **3** | Выступление в рамках совещания руководителей ОУ, ответственных за воспитательную работу. | Ученическое самоуправление - один из инвариативных модулей Примерной программы «Воспитание»  Ученическое самоуправление г. Ярославля. Деятельность школ, учреждений дополнительного образования, территориальных органов.  Муниципальная модель ученического самоуправления г.Ярославля.  Документы, регламентирующие данную деятельность. Мероприятия ГКС. | План проведения семинара.  Демонстрационные материалы.  Положения о ГКС, РКС,  План работы ГКС,  Примерная программа Воспитания | Сентябрь | Титова Е.Е.  Огуенко О. Ю.  Молчанова М.Г.  Куканова Н.М. |
| **4** | Обучающий семинар с педагогами по реализации программы «Доброволец ГКС» (разделы программы 2,3) особенности проведения диагностики, мероприятий для учащихся. | Ученическое самоуправление как механизм участия школьников в управлении образовательным процессом.  Волонтерство как институт формирования и развития социальной активности подрастающего поколения. | Планы-конспекты занятий по разделам 2-3  Демонстрационные материалы по темам.  Примерные формы входной диагностики учащихся | Сентябрь | Молчанова М.Г. |
| **5** | Обучающий семинар с педагогами по реализации программы «Доброволец ГКС» (раздел программы 4). | Лидерство, как социальная ответственность человека.  Особенности проведения тренингов. | План проведения семинара.  Планы-конспекты занятий по разделу 4  Демонстрационные материалы по теме. | Октябрь | Огуенко О.Ю.  Тимофеева П.А. |
| **6** | Обучающий семинар с педагогами по реализации программы «Доброволец ГКС» (раздел программы 5). | Основы социального проектирования  Особенности организации проектной деятельности в подгруппах. | План проведения семинара.  Планы-конспекты занятий по разделу 5  Демонстрационные материалы | Ноябрь | Огуенко О.Ю. |
| **7** | **Общая встреча участников МРЦ:**  **директора школ, директора учреждений ДО, педагоги школ, руководители РКС, представители департамента образования.** | Подготовка презентаций социальных проектов, разработанных учащимися. | Подготовка презентаций социальных проектов, разработанных учащимися.  Промежуточное подведение итогов работы МРЦ.  Подготовка промежуточных отчетов для публикации на сайтах учреждений. | Декабрь | Педагоги школ  Огуенко  Руководители учреждений-участников МРЦ |
|  | Обучающий семинар с педагогами по реализации программы «Доброволец ГКС» (разделы программы 6,7 ). | Общение. Коммуникативная компетенция.  Коллектив. Коллективная деятельность.  Новый подход к организации коллективного творческого дела. | План проведения семинара.  Планы-конспекты занятий по разделу 6,7  Демонстрационные материалы по темам.  Банк педагогических идей. Инструкция по использованию.  Предоставление материалов. | Январь | Цветкова Ю.А.  Огуенко О.Ю. |
|  | Обучающий семинар с педагогами по реализации программы «Доброволец ГКС» (раздел программы 8). | Азбука организатора.  Особенности организации мероприятий в рамках школьной модели ученического самоуправления. | План проведения семинара.  Планы-конспекты занятий по разделу 8  Демонстрационные материалы по темам. | Февраль | Куканова Н.М. |
|  | Обучающий семинар с педагогами по реализации программы «Доброволец ГКС». Организация сетевого взаимодействия по реализации программы «Доброволец ГКС». | Организация сетевого взаимодействия в рамках школьной модели ученического самоуправления.  Реклама. Создание информационного пространства и возможности для нетворкинга. | План проведения семинара.  Демонстрационные материалы по теме.  Правила создания яркого контента: постов, сториз,анонсов, рекламы.  (Организовать приглашение спикера- специалиста) | Март | Молчанова М.Г.  Тимофеева П.А. |
|  | Отслеживание результатов образовательной деятельности. Особенности проведения итоговой аттестации и оформление результатов диагностики. | Итоговый мониторинг образовательной деятельности по реализации программы  «Доброволец ГКС» | Документы для заполнения  итогов мониторинга. | Апрель | Огуенко О.Ю.  Куканова Н.М. |
|  | **Подведение итогов работы МРЦ. Итоговая встреча участников:**  **директора школ, директора учреждений ДО, педагоги школ, руководители РКС, представители департамента образования.** | Определить форму подведения итогов | Составление отчетов по итогам работы МРЦ | Май | Руководители учреждений-участников МРЦ. |