Отчет о работе муниципальной инновационной площадки

муниципального общеобразовательного учреждения

**«Средняя школа №18»**

«Внутришкольный мониторинг как основа управления

качеством образования в условиях реализации ФГОС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сроки | Поставленная задача | Результаты |
| 1 | 2 | 3 |
|  | **2018 год** | **2018 год** |
| Сентябрь | Внесение корректив в Проект | Проект с изменениями и дополнениями утвержден приказом директора школы 01-06/439а |
| Октябрь | "Круглый стол" с участниками-разработчиками. Анализ результатов работы за 2017/18 учебный год. Результаты. Проблемы. Пути решения". | Круглый стол проведен 02.10.2018г. Рассмотрены следующие вопросы: перспективы продолжения реализации проекта, наличие проблем, пути их решения. Выслушаны конструктивные предложения по организации деятельности участников-разработчиков в предстоящем учебном году. |
| Формирование состава участников проекта.  Издание приказа об участии педагогических работников в реализации проекта. | Состав участников проекта утвержден приказом директора № 01-06/439а на 2018-2019 учебный год. |
| Ноябрь | Собеседование с участниками проекта "Цели, задачи, планируемый результат. Функции". | Защита проекта на 2018-2019 учебный год заместителем директора по УВР Павловой Г.Ю. в МОУ ДПО ГЦРО  Обсуждение и внесение корректив в проект «Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС» на 2018-2019 уч. год. |
| Информационное совещание с участниками проекта "Перспективные направления деятельности МИП в 2018/19 учебном году". |
| Определение классов для апробации разработанных КИМов. | Определены ответственные за работу в параллелях. |
| Защита проекта «Внутришкольный мониторинг как основа управления качеством образования в условиях реализации ФГОС» | Утверждение окончательного проекта департамента образования и МОУ ДПО ГЦРО. |
| Заключение договоров с участниками проекта (сроки, конечный продукт, координаторы - методисты, финансовое обеспечение педагога). |
| Ноябрь | Получение письменных заключений /рецензий/ с конкретными предложениями и рекомендациями по результатам профессионально-общественной экспертизы. | В процессе разработки. |
| Получение программного обеспечения обработки результатов мониторинга для анализа эффективности, оперативности и оптимальности его использования в практической деятельности. | В процессе разработки. |
| Ноябрь-Декабрь | Разработка кодификаторов, спецификации, КИМов по предметам (второй год обучения). Их апробация. | В процессе разработки. |
| Ноябрь-Декабрь | Корректировка материалов: **1-й год** обучения:   * + начальная школа - окружающий мир;   + русский язык - 5 класс;   + математика - 5 класс. | В процессе разработки. |